### Приложение 1

### УТВЕРЖДЁН

### приказом по отделу образования администрации МО «Котласский муниципальный район»

### от 14.02.2011 № 19

### ПЛАН - ГРАФИК

### введения федерального государственного образовательного стандарта

### начального общего образования на территории

### МО «Котласский муниципальный район» на 2011 – 2012 г.

1.     Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Издание приказа по школе «О создании рабочей группы ОУ по введению ФГОС НОО» | Март 2011 | Приказ по школе | Руководитель ОУ |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | Март 2011 | Наличие плана-графика | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (из федерального перечня) | Февраль 2011 | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год» (Зарегистрирован Минюстом 10.02.2011 г. за № 19776) | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы | Май 2011 | Наличие программного документа | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС Витязева Е.Н. |
| Внесение изменений в нормативные документы, локальные акты школы в связи с введением ФГОС начального общего образования в школе | Май 2011 | Наличие нормативных документов | Витязева Е.Н. Руководитель ОУ |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Июнь 2011 | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» | Руководитель ОУ Хлебутина О.В. |
| Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ,организация его исполнения | Апрель-май 2011 | Наличие учебного плана | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС |
| Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам,примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного планас учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона. | Апрель - май 2011 | Наличие программ по учебным предметам | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУс учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона. | Апрель-Май 2011 | Наличие программного документа | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС |
| Разработка Положения о внеурочной деятельности учащихся | Апрель - май 2011 | Наличие документов | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС |
| Разработка Положения о Портфеле достижений учащихся начальной школы. | Апрель - май 2011 | Наличие документов | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС |
| Разработка Положения о системе оценки достижений младших школьников (Система оценки достижений планируемых результатов включает в себя описание планируемых результатов,перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения) | Апрель - май 2011 | Наличие документов | Администрация школы Рабочая группа ОУпо введению ФГОС |
| Разработка модели договора между родителями и школой,закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Май 2011 | Модель договора | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС Управляющий совет школы |
| Разработка плана методической работыи плана работы ШПО учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС общего образования в ОУ | Апрель-июнь 2011 | Наличие плана методической работы в ОУ Наличие плана работы ШПО учителей начальных классов | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС |
| Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения | Июнь 2011 | Новое Положение о публичном отчёте | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС |

2. Финансово-экономическое обеспечение

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Внесение изменений в положение об оплате труда с учетом перехода на ФГОС | Май-июнь 2011 | Положение об оплате труда | Администрация школы Хлебутина О.В. Иванова М.В. |
| Подготовка методических рекомендаций, определяющих (устанавливающих) оплату внеурочной деятельности начального общего образования в рамках государственного образовательного стандарта начального общего образования | Май-июнь 2011 | Методические рекомендации, определяющих (устанавливающих) оплату внеурочной деятельности начального общего образования в рамках государственного образовательного | Администрация школы Хлебутина О.В. Иванова М.В. |
| Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течение 2011-2012 уч.года | Поступление дополнительных финансовых средств | Администрация школы |
| Учесть при составлении сметы ОУ на 2012 г. обновление МТБ и УМК в связи с введением ФГОС НОО | Май-август 2011 | Смета ОУ | Администрация школы |

3.Организационное обеспечение введения ФГОС

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в ОУ | Март 2011 | Приказ по школе | Руководитель ОУ |
| Заказ учебников и наглядных пособий для 1 классов | Февраль 2011 | Муниципальный заказ | Руководитель ОУ Дегтерёва Н.Р. Маврина С.Н. |
| Самоанализ готовности ОУ к введению | До 01.04.2011 До 25.08.2011 | Карта самоанализа | Руководитель ОУ |
| Семинар для директоров и зам. по УВР школ «О введении новых ФГОС НОО» | Апрель 2011 | Протокол совещания | Маврина С.Н. |
| Заседания рабочей группы районного отдела образования, утверждённой приказом от 14.02.2011 № 19 | Февраль, Апрель, Май, Сентябрь, Ноябрь 2011 | Протокол заседания | Маврина С.Н. Руководитель рабочей группы - Елсакова Н.Л. |
| Включение ОУ в общероссийский мониторинг по введению ФГОС, организация проведения мониторинга | В течение 2011-2012 уч.года | Электронный мониторинг | Маврина С.Н. Руководитель ОУ |
| Семинары РПО учителей нач. классов по вопросам введения ФГОС начального общего образования (по плану работы РПО) | В течение 2011-2012 уч.года | Протокол семинара | Маврина С.Н. Руководитель РПО- Елсакова Н.Л. |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования (РМС семинары-совещания рук.ОУ РПО ШПО) | В течение 2011-2012 уч.года | Система работы по данному направлению | Администрация школы Руководитель РПО - Елсакова Н.Л. |

# 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка районного плана повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования на 2011-2012 гг. | Март 2011 | Наличие плана повышения квалификации | Моданова Н.А. |
| Разработка внутришкольного плана повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования | Март 2011 | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации | Администрация школы |
| Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование) | Апрель 2011 | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС | Администрация школы Хлебутина О.В. Маврина С.Н. |

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» | Апрель-май 2011 г. В течение 2011-2012 уч.года | Знание родителями основных положений ФГОС | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС Учителя нач. классов |
| Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте отдела образования | Постоянно | Наличие информации на сайте отдела образования | Маврина С.Н. |
| Размещение информации о порядке и ходе введения ФГОС НОО на сайте школы | В течение 2011-2012 уч.года | Наличие информации на сайте школы | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС |
| Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования. Анкетирование родителей учащихся 1-х классов | Ноябрь-декабрь 2011 Апрель-май 2012 | Результаты анкетирования | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС |
| Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования. | В течение 2011-2012 уч.года | Публичный доклад | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС |
| Пополнение медиатек общеобразовательных учреждений цифровыми образовательными ресурсами (в том числе регионального и муниципального содержания) | В течение 2011-2012 уч.года | Каталог медиаресурсов | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС |

# 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

# 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу ФГОС «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе» | Апрель 2011 | Наличие протоколов оценки Карта самоанализа | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС Маврина С.Н. Витязева Е.Н. |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | Май 2011 | Наличие плана | Администрация школы Рабочая группа ОУ по введению ФГОС |