|  | Приложение №2 к приказу МОУ «Сольвычегодская СОШ» от 11.04.2013 № |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК введения ФГОС СОО

в МОУ «Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа» с 01.09.2013г.

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1 | Издание приказа по школе «О создании рабочей группы ОУ по введению ФГОС СОО» | апрель 2013 | Ноговицына В.В. |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО в ОУ | апрель 2013 | Малыгина С.А. |
| 3 | Определение списка учебников для реализации ФГОС СОО (из федерального перечня) и его утверждение | апрель 2013 | Поренюк Н.И. Родзевич Е.В. Кашенцева Т.В. Строганова Я.А. |
| 4 | Переработка должностных инструкций с учетом введения ФГОС СОО | апрель-май 2013 | Ноговицына В.В. Малыгина С.А. |
| 5 | Внесение необходимых изменений в Устав ОУ | до 01 декабря | Ноговицына В.В. |
|  | Разработка локальных актов школы, регламентирующих введение ФГОС СОО | май 2013 | Ноговицына В.В. Малыгина С.А. |
| 6 | Разработка локальных актов, устанавливающих договорные отношения с учреждениями социума для организации внеурочной деятельности при введении ФГОС СОО | май-август 2013 | Ноговицына В.В. Шумилова В.В. |
| 7 | 1. Разработка проекта основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 2. Утверждение ООП СОО | май 2013 до 20 августа | Малыгина С.А. Ноговицына В.В. Котова В.В. Самодова Н.В. Повалихина Т.Ю. Корнякова О.С. |
| 8 | 1. Разработка проекта учебного плана 2. Утверждение учебного плана | апрель 2013 май 2013 | Ноговицына В.В. Малыгина С.А. |
| 9 | 1. Проекты рабочих программ педагогов по предметам 2. Доработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам | к 23 апреля к 14 мая 2013 | Все члены рабочей группы ОУ по введению ФГОС СОО |
| 10 | Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) общего образования | май 2013 | Малыгина С.А. Ноговицына В.В. Лушкова О.А. |
| 11 | Разработка и утверждение программ коррекционной работы образовательного учреждения | май 2013 | Лушкова О.А. Малыгина С.А. Шипицына А.Н. Шумилова В.В. |
| 12 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО | апрель 2013 | Малыгина С.А. Котова В.В. Самодова Н.В. |
| 13 | Разработка положения о внеурочной деятельности учащихся | апрель 2013 | Шумилова В.В. Поренюк Н.И. Верещагина С.А. Кашенцева Т.В. |
| 14 | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования | апрель-май 2013 | Шумилова В.В. Поренюк Н.И. Верещагина С.А. Кашенцева Т.В. |
| 15 | Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования | апрель-май 2013 | Лухнева М.Е. Котова В.В. Вохминцева Н.А. |
| 16 | Разработка инструкции по ведению педагогами рабочей документации в условиях реализации ФГОС СОО | май 2013 | Верховцева З.В. Кобычева О.В. Родзевич Е.В. |
| 17 | Разработка инструкции по охране труда с учетом требований ФГОС СОО в части информационно-образовательной среды ОУ | апрель 2013 | Котова В.В. Лушкова О.А. |
| 18 | Разработка положения о системе оценки достижений учащихся | апрель 2013 | Самодова Н.В. Малыгина С.А. Воронцов С.В. Ильина Н.В. Верещагина С.А. |
| 19 | Разработка положения об индивидуальном проекте учащихся | апрель 2013 | Родзевич Е.В. Верховцева З.В. Кобычева О.В. |
| Финансово-экономическое обеспечение |
| 1 | Разработка локальных актов, регламентирующих установление оплаты труда с учетом перехода на ФГОС | май-июнь 2013 | Ноговицына В.В. Мулькова Т.Ю. |
| 2 | Разработка положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в условиях введения ФГОС | май-июнь 2013 | Ноговицына В.В. Вохминцева Н.А. Кобычева О.В. Артемьев А.Б. |
| 3 | Включение расходов на организацию внеурочной деятельности на 2013-2014 учебный год | май-июнь 2013 | Ноговицына В.В. Мулькова Т.Ю. Шумилова В.В. |
| Организационное обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО | апрель 2013 | Ноговицына В.В. |
| 2 | Заказ учебников и наглядных пособий для учащихся 10 класса | апрель 2013 | Ноговицына В.В. Поренюк Н.И. |
| 3 | Мониторинг готовности ОУ к введению и реализации ФГОС СОО | апрель, май, август 2013 | Ноговицына В.В. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1 | Разработка плана-графика повышения квалификации работников ОУ в связи с введением ФГОС СОО | май 2013 | Кобычева О.В. Верховцева З.В. Малыгина С.А. |
| 2 | Определение уровня готовности педагогов к введению и реализации ФГОС СОО | июнь, август 2013 | Малыгина С.А. Лушкова О.А. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1 | Организация Интернет-форума «Введение ФГОС общего образования второго поколения в старшей школе» на сайте школы | апрель 2013 | Кашенцева Т.В. |
| 2 | Проведение PR-акции для педагогической и родительской общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС основного общего образования в ОУ | май 2013 | Ноговицына В.В. Малыгина С.А. Самодова Н.В. |
| 3 | Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты учащихся третей ступени через СМИ. | апрель-май 2013 | Кашенцева Т.В. Ноговицына В.В. Малыгина С.А. |
| 4 | Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС СОО | декабрь 2013, май 2013 | Самодова Н.В. Малыгина С.А. |
| Создание материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1 | Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС СОО | апрель 2013 | Ноговицына В.В. Владимирова А.Э. |
| 2 | Разработка плана мероприятий по обеспечению МТБ школы в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения | май 2013 | Ноговицына В.В. Рабочая группа ОУ по введению ФГОС СОО |